- Objetivo:

Orientar al personal de la unidad de modernización sobre como se desarrollarán las actividades para que cada oficina incorpore principios y herramientas para ser más efectivos.

- Orientación General:

Modernizar las oficinas UNTELS en resumen significa guiarlos a que adquieran una nueva cultura de trabajo acordes a los nuevos desafíos de la educación superior. La gestión pública y la transformación digital

- Visión sistémica

- Llevar una oficina que labora de una forma 1 hacia una nueva forma de elaborar 2 requiere de comprender además de la parte técnica, la psicología organizacional y de las personas - El pasar de una oficina de un estado situacional 1 a un estado situacional 2, en administración se estudia bajo el tema de “gestión del cambio” (change managment), y existen diferentes enfoques - No basta cambiar reglamentos ni sistemas informáticos, lo principal es el liderazgo de los jefes de oficina para mostrar con el ejemplo la adopción de esta nueva cultura de trabajo. Capacitar personalmente, recompensar y promover el dialogo abierto para realizar los ajustes necesarios

- Elementos que se tratarán en el proceso de Modernización

- Los elementos que se trataran están alineados a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública a 2030 (Ver Anexo 1), y la Política Nacional de Transformación Digital (Ver Anexo 2) - Los elementos a trabajar son los siguientes: - Diseño Organizacional - Talento humano - Planificación y mejora continua - Transformación digital

- Etapas del proceso de modernización

- El Diagnostico incluye: - Encuesta Google anónima - Verificación por el profesional de OPP de la lista de verificación (Ver Anexo 3) - Talleres grupales por el profesional de OPP - Evaluación del diagnóstico, donde se analizan la información recopilada y se elaboran un plan de acción según las prioridades detectadas - Presentación de plan de modernización por el jefe de área en conjunto con el jefe de la unidad de modernización de OPP - Implementación de las actividades priorizadas (Ver Anexo 4)

ANEXOS

ANEXO 1: Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública a 2030

ANEXO 2: Política Nacional de Transformación Digital

ANEXO 3: Verificación por el profesional de OPP de la lista de verificación

ANEXO 4: Implementación de las actividades priorizadas