## Portada
CRONOGRAMA DE PROYECTO
Versión: | 1.0.0
Fecha de Actualización: | 2025-04-21
Responsable: Roberto Egred -Coordinador de Servicio
🗓️ Cronograma de Proyecto El cronograma preliminar del proyecto contempla una duración total de 31 semanas, comprendidas entre el 5 de mayo de 2025 y el 8 de diciembre de 2025. Durante este periodo se ejecutarán las actividades distribuidas en las distintas fases del proyecto, incluyendo diagnóstico, planificación, levantamiento, rediseño, implementación y cierre. Se ha considerado un total estimado de número de 221 entregables visibles en el cronograma, entregables clave, alineados con las fases metodológicas definidas en la propuesta. Este cronograma tiene carácter preliminar y será ajustado y validado durante la Fase 2 de planificación, en conjunto con el Administrador del Contrato de ENAP, para asegurar una ejecución eficiente, ordenada y realista conforme a los recursos y condiciones específicas del proyecto.

## Cronograma de Proyecto
Cree una programación para un proyecto en esta hoja de cálculo. Escriba el título de este proyecto en la celda B1. Para obtener información sobre cómo usar esta hoja de cálculo, incluidas las instrucciones para lectores de pantalla y el nombre del autor de este libro, vea la hoja de cálculo Información. Desplácese hacia abajo por la columna A para escuchar más instrucciones. | ADKAR Plan | [6 empty] | Inicio de Proyecto | 2025-06-01
Escriba el nombre de la compañía en la celda B2. | Coordinador de Proyecto | Roberto Egred | [5 empty] | Fecha de Fin | #REF!
Escriba el nombre del responsable del proyecto en la celda B3. Escriba la fecha de comienzo del proyecto en la celda E3. Inicio del proyecto: la etiqueta se encuentra en la celda C3. | [7 empty] | Semana Inicial Para Mostrar: | 1
La semana que se muestra en la celda E4 representa la semana inicial para mostrar en la programación del proyecto en la celda I4. La fecha de inicio del proyecto se considera la semana 1. Para cambiar semana que se muestra, simplemente escriba un número de semana nuevo en la celda E4. La fecha de inicio de cada semana, comenzando por la semana mostrada en la celda E4, comienza en la celda I4 y se calcula automáticamente. Hay 8 semanas representadas en esta vista desde la celda I4 hasta la celda BF4. No debería modificar estas celdas. La etiqueta de la semana para mostrar se encuentra en la celda C4. | [13 empty] | 2025-06-02 | [6 empty] | 2025-06-09 | [6 empty] | 2025-06-16 | [6 empty] | 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-30 | [6 empty] | 2025-07-07 | [6 empty] | 2025-07-14 | [6 empty] | 2025-07-21
Las celdas I5 a BL5 contienen el número de días de la semana representado en el bloque de celdas encima de cada celda de fecha y se calculan automáticamente. No debería modificar estas celdas. La fecha actual está rodeada con una línea roja (hex. AD3815) desde la fecha actual en la fila 5 hasta toda la columna de fechas y el fin de la programación del proyecto. | time axis 2025-06-02 to 2025-07-27
Esta fila contiene los encabezados de la programación del proyecto posterior debajo de estos. Navegue desde la celda B6 a BL 6 para escuchar el contenido. La primera letra de cada día de la semana de la fecha encima de ese encabezado empieza en la celda I6 y continúa hasta la celda BL6. Todo el gráficos de escala de tiempo del proyecto está generados automáticamente en función de las fechas de inicio y finalización especificadas, con formatos condicionales. No modifique el contenido de las celdas en las columnas después de la columna I comenzando por la celda I7. | HITOS | Descripción | Beneficio | Descripción Detallada | Reponsable | Observaciones | PROGRESO | Tiempo en Días | INICIO | FIN | Descripción de Avance |  | DÍAS | time axis 2025-06-02 to 2025-07-27
A | 1. FASE A – Awareness: El Por Qué del Cambio | [5 empty] | 12.5% | 4 | 2025-06-01 | 2025-06-04 |  |  | 4
| 1.1 Dale identidad al cambio | Crea un nombre, logo y personaje guía del programa. Involucra un equipo creativo o líder de comunicación interna. Se lanza visualmente en pantallas internas, afiches o intranet. | Crea recordación emocional e impulsa conexión con la campaña. Las personas sienten que es un cambio nuevo, no “otro programa más”. | Reúne un pequeño equipo creativo (puede ser RRHH o Comunicaciones). Asigna 2 horas para lluvia de ideas de nombres (ej. “Ruta Centrik”, “TransformAcción”). Diseña un logo sencillo con herramientas como Canva. Crea un personaje avatar (ej. Sofi la Gestora o ProceMan) que aparecerá en las comunicaciones. Coloca la imagen en pantallas, stickers, afiches o firmas de correo. |  |  | 50% | 1 | 2025-06-01 | 2025-06-02 | Standby
| 1.2 Lanzamiento con líderes visibles | Evento corto (presencial o virtual) con participación visible de la alta dirección. Puede incluir video del CEO, declaración de objetivos estratégicos y bienvenida al cambio. | Refuerza el respaldo institucional y alinea a los líderes con el mensaje. Reduce cinismo. | Agenda una reunión corta (máx. 30 minutos). Solicita al CEO o un líder de alto rango que dé un discurso inspirador y claro. Acompaña con un video de máximo 2 minutos explicando el “por qué” y “para qué”. Graba el evento y súbelo a la intranet para acceso posterior. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-03
| 1.2 La historia que nos trajo hasta aquí | Se construye y presenta una narrativa con ejemplos reales de caos o errores por falta de procesos. Se puede compartir como video animado o dramatización. | Ayuda a los colaboradores a identificar cómo se ven afectados hoy por la ausencia de cultura de procesos. Crea conexión emocional. | Entrevista a 2 o 3 colaboradores sobre errores o retrabajos por falta de procesos. Escribe una narrativa que refleje estos casos como historias reales. Graba un video corto o haz una dramatización sencilla (puede ser animada con voz). Presenta en las áreas o envía por mail con título llamativo: “Esto nos ha pasado...” |  |  | 0% | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Standby
| 1.3 Mecanismo de Validación: Conciencia ADKAR | Se aplica un formulario estructurado con 6 preguntas a los líderes de cada unidad. Evalúa si conocen y pueden explicar: (1) el por qué del cambio, (2) el para qué, y (3) su rol como líderes del cambio. Se solicita justificar al menos 2 respuestas. | Verifica si los líderes están listos para bajar el mensaje con convicción a sus equipos. Si ≥ 80% obtienen calificación promedio ≥ 8/10, se avanza. Si no, se hace una retroalimentación rápida y se vuelve a aplicar. | Aplica un formulario digital a los líderes de área con 6 preguntas: ¿Por qué estamos implementando este cambio? ¿Qué impacto tiene no hacerlo? ¿Qué espera la empresa de mi rol como líder? 3 preguntas prácticas con opciones múltiples. Puntúa de 0 a 10. Si el promedio es ≥ 8/10, se avanza. Si no: Haz retroalimentación personalizada + nuevo intento en 24 horas. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | Standby
D | 2. FASE D – DESIRE (Quiero participar del cambio) | [5 empty] | 0% | 4 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | Standby
| 2.1 Selección de embajadores | Se solicita a cada área nominar 1–2 personas que sean influyentes o respetadas. Estas personas recibirán una formación express de 1 hora como “Embajadores de Cambio”. | Genera cercanía y conexión con el cambio desde dentro del equipo. El deseo se contagia entre pares, no desde arriba. | Cada líder nomina hasta 2 personas con influencia positiva. Realiza una capacitación express de 1 hora (puede ser virtual). Explica su rol, herramientas y ejemplos de liderazgo informal. Entrega pulseras, pins o distintivos como símbolos. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Standby
| 2.2 Activación participativa: “Dibuja tu proceso” | Equipos se reúnen durante 30 minutos para dibujar cómo realmente trabajan hoy. Pueden usar papelógrafos o plantillas prediseñadas. | Visualizan el desorden actual y nace una necesidad genuina de mejorar. La incomodidad genera deseo de adoptar procesos. | Entrega papelógrafos o usa herramientas como Jamboard o Miro. Pide que dibujen cómo se realiza hoy un proceso específico. Enfócate en: actividades, personas involucradas, dolores. Exhibe los dibujos en áreas visibles o muros digitales. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Standby
| 2.3 Muro de beneficios esperados | En físico o digital (padlet, Jamboard, mural), cada equipo escribe lo que espera ganar al trabajar con procesos claros y responsables definidos. | Estimula una visión de futuro optimista y concreta. Se empieza a hablar del cambio en términos de “ganancias”. | Coloca un mural físico o crea un mural online (Padlet, Mural, Trello). Solicita que cada equipo escriba al menos 2 beneficios esperados (ej. menos retrabajo, claridad). Imprime o proyecta una nube de palabras con las respuestas más repetidas. Refuérzalo diariamente en correos o pizarra digital. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | Standby
| 2.4 Validación de Deseo: Dinámica ‘Pulso de Motivación’ + Observación Estructurada | Se realiza una actividad interactiva tipo semáforo (Rojo: no quiero / Amarillo: estoy dudando / Verde: sí quiero). Luego, cada embajador registra evidencias observables (comentarios, participación, lenguaje corporal). Se mide: participación ≥ 80% + intención de cambio expresada activamente por al menos 70%. | Detecta la temperatura emocional del equipo. Si no hay deseo genuino, se implementa un refuerzo emocional con casos inspiradores y testimonios reales. | Aplica dinámica semáforo: cada colaborador marca su motivación (rojo/amarillo/verde). El embajador observa 3 señales en reuniones: Participación verbal Lenguaje corporal Preguntas sobre cómo sumarse Registra en plantilla. Se avanza si hay ≥ 80% de verdes/amarillos con intención positiva. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | Standby
K | 3. FASE K – KNOWLEDGE (Ahora sé cómo hacerlo) | [5 empty] | 0% | 4 | 2025-06-06 | 2025-06-09 |  |  | 4
| 3.1 Bootcamp de cultura y procesos | Taller participativo de donde se explican: fundamentos de cultura de procesos, importancia de roles, qué es un procedimiento, flujograma y riesgo-control. Se usa un caso real como ejemplo. | Homogeneiza el conocimiento base. Todos entienden qué se espera que hagan, con vocabulario claro y ejemplos tangibles. | Haz un taller de 60 minutos con presentación visual. Explica qué es cultura organizacional y por qué importa. Introduce: flujogramas, procedimientos, roles y controles. Usa un proceso real de la empresa como caso ejemplo. Incluye ejercicios de grupo en papel o digital. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-06 | 2025-06-07 | Standby
| 3.2 Checklist de hábitos deseados | Se entrega y revisa una lista de comportamientos esperados: leer procedimientos, seguir flujogramas, aplicar controles, sugerir mejoras. Se hace un breve role play por área. | Aclara lo que deben hacer día a día para “vivir” la cultura. El checklist se convierte en brújula de conducta. | Entrega un listado con 10 hábitos esperados. Ejemplos: leer procedimientos, aplicar flujos, informar cambios. Haz mini simulaciones con 2 o 3 hábitos clave (rol play). Firma colectiva del checklist por equipo. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-07 | 2025-06-08
| 3.2 Trivia de procesos | Se hace una trivia online (Kahoot, Google Forms) con preguntas reales sobre lo aprendido. Se gamifica para generar emoción. | Refuerza el conocimiento desde la diversión y permite detectar vacíos de forma rápida. | Prepara 10 preguntas de cultura, flujos, procedimientos y controles. Usa Kahoot, Google Forms o Mentimeter para gamificar. Comparte resultados en vivo para generar motivación. Felicita al equipo o persona con mayor puntaje. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Standby
| 3.3 Validación de Conocimiento: Evaluación Digital + Taller de Reacción Inmediata | Se aplican 10 preguntas (cerradas y abiertas) para verificar entendimiento del concepto de cultura, tipos de procesos, importancia del riesgo-control y flujogramas. Se espera una media ≥ 8/10. En caso contrario, se convoca a un taller correctivo (30 min). | Asegura que el conocimiento se transformó en comprensión aplicable. Se bloquea el avance si no hay claridad conceptual. | Aplica prueba de 10 preguntas (5 opción múltiple, 3 de análisis, 2 abiertas). Incluye preguntas como: ¿Cómo usar un flujograma? ¿Por qué implementar controles? Analiza resultados. Si el promedio es ≥ 8/10, se avanza. Si no, programa sesión de 30 min adicional por equipo. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-09 | Standby
A | 4. FASE A – ABILITY (Ya lo estoy aplicando) | [5 empty] | 0% | 4 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | Standby
| 4.1 Quick wins aplicados | Cada área debe identificar un proceso crítico, construir su flujograma básico y señalar al menos un control de riesgo. Se documenta en plantilla definida. | Se rompe la barrera del “no sé cómo hacerlo”. Se inicia la implementación práctica y medible. | Cada equipo escoge 1 proceso crítico. Documenta: flujograma, procedimiento, puntos de control. Usa plantilla base entregada. Validado por embajador o consultor. Entrega en drive común con fecha límite. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Standby
| 4.2 Bitácora de aplicación | Se entrega formato semanal con lo que cada equipo está probando o ajustando (nuevos pasos, roles, mejoras). Debe incluir hallazgos y barreras. | Permite evidenciar evolución real. Crea espacio de reflexión y mejora continua. | Entrega formato editable (Google Sheet, Word). Deben escribir: qué implementaron, qué barreras tuvieron, qué mejoraron. Cada responsable lo completa. El embajador revisa y firma. Suben la bitácora a una carpeta compartida. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Standby
| 4.3 Acompañamiento dirigido | El embajador o facilitador realiza visita de acompañamiento de 20 min por equipo para responder dudas o afinar diagramas. | Brinda seguridad y soporte en tiempo real. La habilidad se desarrolla con práctica, no con teoría. | El facilitador o embajador visita a cada equipo por 20 minutos. Pregunta: ¿Dónde se complicaron? ¿Qué les ayudó? ¿Qué mejorarían? Toma nota de cada sesión y ofrece guía si hay dudas. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | Standby
| 4.4 Evaluación de Habilidad: Revisión de entregables + Rúbrica de Observación | Se revisa que el 100% de los equipos haya documentado al menos 1 flujograma real + procedimiento + riesgo-control. Se utiliza una rúbrica que califica: claridad, aplicabilidad, lógica del flujo, y control definido. Promedio ≥ 80% es necesario. | Asegura que los equipos saben aplicar lo aprendido en un proceso real. Si no se cumple, se hace devolución inmediata. | Revisa que cada equipo haya entregado: 1 flujograma 1 procedimiento 1 matriz de riesgo-control Aplica rúbrica: claridad, lógica, roles definidos, control aplicado. Promedio ≥ 4/5 en todos los criterios. Si no, retroalimentación y segunda entrega. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Standby
R | 5. FASE R – REINFORCEMENT (Esto vino para quedarse) | [5 empty] | 0% | 4 | 2025-06-11 | 2025-06-14 |  |  | 4
| 1.1 Reconocimiento interno | Se entregan diplomas simbólicos, menciones en canales internos o premios simples (stickers, pines) a embajadores y áreas destacadas. | Refuerza el comportamiento positivo con orgullo y visibilidad. Cierra con energía alta. | Entrega diplomas o insignias simbólicas a embajadores y equipos. Publica en intranet, grupo de WhatsApp o mailing masivo. Refuerza públicamente que “esto se valora”. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | Standby
| 1.2 Historias de impacto | Se presentan 2–3 casos concretos de mejora real (ahorro, orden, reducción de errores) desde que se implementó un proceso. | Genera validación social y contagia a otras áreas. Refuerza que “esto sí sirve”. | Solicita a 3 líderes o embajadores que documenten una mejora. Incluye antes y después, resultado y testimonio real. Comparte en formato carrusel o video corto (menos de 1 min). |  |  | 0% | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-13
| 1.2 Panel de reflexión colectiva | Cada equipo responde: ¿Qué cambió en nosotros? ¿Qué haremos diferente? ¿Cómo daremos continuidad? Se comparte en reunión general o documento conjunto. | Se aterriza el cambio como parte del día a día. Refuerza compromiso colectivo con cultura. | Junta a todos los equipos en una sala o reunión online. Cada uno responde: ¿Qué aprendimos? ¿Qué mejoramos? ¿Cómo seguiremos? Consolida en documento resumen y distribuye. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Standby
| 1.3 Evaluación de Refuerzo: Encuesta de Percepción + Auditoría Social | Se aplica encuesta final (cerrada y abierta) sobre percepción de mejora cultural. Además, los embajadores recogen comentarios cualitativos. Avanza si ≥ 90% responde que “siente un cambio visible” y se presentan al menos 2 historias reales. | Garantiza que el cambio no fue un evento, sino una transformación sostenida. Activa el refuerzo social como sostenibilidad. | Aplica encuesta con 10 ítems tipo Likert (ej. “Ahora comprendo mejor los procesos”). Agrega 2 preguntas abiertas: ¿Qué impacto viste? ¿Qué debe mantenerse? Embajadores validan 2 historias reales con evidencias (email, indicadores). Avanza si ≥ 90% percibe mejora + 2 casos reales comprobados. |  |  | 0% | 1 | 2025-06-13 | 2025-06-14 | Standby
Esta es una fila vacía. | [7 empty] | 20
Esta fila indica el final de la programación del proyecto. NO escriba nada en esta fila. Inserte nuevas filas encima de ésta para continuar creando la programación del proyecto. | Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta
2025-06-01

## Hoja1 (hidden)
Inicio | 2025-06-01
Fin | #REF!
Días | #REF!
Semanas | #REF!
Meses de Proyecto | #REF!